## КСС СМР Хотел
Обект :"Основен ремонт и преустройство на апартаменти в източното крило на
хотелски комплекс "Истър""
Част: Архитектурна, СК ,ВиК
К О Л И Ч Е С Т В Е Н О - С Т О Й Н О С Т Н А С М Е Т К А
за изпълнение на СМР
№ | Видове СМР | м-ка | Колич. Договор | Колич. Akt | Ед.цена лв. | Стойност лв. | Стойност лв. Akt. | Стойност лв. Ost | Колич. Остатък
1 | Демонтаж на фаянс от стени включително мазилката | м2 | 350 | 34.3 | 7.26 | 2541 | 249.018 | 2291.982 | 315.7
2 | Демонтаж на теракота от под баня и фоайе и тераси включително замазката | м2 | 420 | 189 | 7.67 | 3221.4 | 1449.63 | 1771.77 | 231
3 | Демонтаж на окачен таван тип "Армстронг" в бани | м2 | 120 | 4.5 | 5.33 | 639.6 | 23.985 | 615.615 | 115.5
4 | Разваляне тухлена зидария с дебелина до 25 см. | м3 | 1.5 | 1.5 | 27.53 | 41.295 | 41.295 | 0 | 0
5 | Демонтаж PVC подови первази | м | 590 | 501.11 | 1.61 | 949.9 | 806.7871 | 143.1129 | 88.89
6 | Демонтаж преходни лайсни | м | 120 | 120 | 1.61 | 193.2 | 193.2 | 0 | 0
7 | Демонтаж мокет | м2 | 780 | 603 | 3.38 | 2636.4 | 2038.14 | 598.26 | 177
8 | Демонтаж гипсови корнизи | м | 120 |  | 2.42 | 290.4 | 0 | 290.4 | 120
9 | Пробиване отвор за врата с р-ри 100/200 ръчно в тухлен зид 25 см | м3 | 1 |  | 33.03 | 33.03 | 0 | 33.03 | 1
10 | Демонтаж и монтаж на мебели / спални, поставки за телевизори, вградени гардероби/ | бр. | 86 | 45 | 42.21 | 3630.06 | 1899.45 | 1730.61 | 41
11 | Изнасяне и внасяне на мебели от апартаменти до 20 м. | бр. | 220 | 105 | 5.83 | 1282.6 | 612.15 | 670.45 | 115
12 | Демонтаж на стъклопакет от прозорец | м2 | 10.5 | 10.5 | 5.8 | 60.9 | 60.9 | 0 | 0
13 | Демонтаж на дървена врата 80/200 с каса | бр. | 14 | 14 | 12.33 | 172.62 | 172.62 | 0 | 0
14 | Демонтаж и монтаж на брава с карта на дървена врата / виж т. 74/ | бр. | 14 | 13 | 30.53 | 427.42 | 396.89 | 30.53 | 1
15 | Демонтаж алуминиева плъзгаща се врата 400/240 | бр. | 1 |  | 90.23 | 90.23 | 0 | 90.23 | 1
16 | Демонтаж на стъкла от вътрешни алуминиеви врати | м2 | 45 |  | 4.03 | 181.35 | 0 | 181.35 | 45
17 | Разместване и предпазване на подвижно оборудване с полиетилен | м2 | 700 | 660 | 3.17 | 2219 | 2092.2 | 126.8 | 40
18 | Демонтаж на порцеланови мивки комплект с конзоли | бр. | 30 | 3 | 14 | 420 | 42 | 378 | 27
19 | Демонтаж смесителни батерии | бр. | 45 | 31 | 3.63 | 163.35 | 112.53 | 50.82 | 14
20 | Демонтаж на вана | бр. | 15 | 1 | 25.57 | 383.55 | 25.57 | 357.98 | 14
21 | Демонтаж тоалетен моноблок | бр. | 15 | 3 | 14.39 | 215.85 | 43.17 | 172.68 | 12
22 | Демонтаж аксесоари за баня-17 бр. части | к-кт | 15 | 15 | 19.17 | 287.55 | 287.55 | 0 | 0
23 | Демонтаж стара водопроводна инсталация от поцинковани тръби 1/2" | м | 150 |  | 3.45 | 517.5 | 0 | 517.5 | 150
24 | Демонтаж стара канализация от PVC ф 50 | м | 80 |  | 1.5 | 120 | 0 | 120 | 80
25 | Демонтаж подов сифон ф 50 | бр. | 15 | 1 | 2.24 | 33.6 | 2.24 | 31.36 | 14
26 | Направа вопровод от полипропиленови тръби ф16 | м | 150 | 1 | 5.83 | 874.5 | 5.83 | 868.67 | 149
27 | Направа канализазия от PVC ф50 | м | 80 | 5 | 13.45 | 1076 | 67.25 | 1008.75 | 75
28 | Доставка и монтаж на подов рогов сифон ф50 | бр. | 15 | 3 | 16.83 | 252.45 | 50.49 | 201.96 | 12
29 | Направа канализация от PVC ф110 | м | 5 | 1.2 | 18.28 | 91.4 | 21.936 | 69.464 | 3.8
30 | Направа изравнителна циментова замазка 4 см. по подове | м2 | 420 | 25 | 20.01 | 8404.2 | 500.25 | 7903.95 | 395
31 | Направа вътрешна вароциментова хастарна мазилка по тухлени стени | м2 | 350 |  | 7.92 | 2772 | 0 | 2772 | 350
32 | Направа настилка от гранитогрес по под бяня и фоайе с лепило тип С1Т според EN 12004 | м2 | 170 | 8 | 50.43 | 8573.1 | 403.44 | 8169.66 | 162
33 | Направа фаянсова облицовка с вътрешни и външни ъгли по стени баня с лепило тип С1Т според EN 12004 | м2 | 350 | 62.3 | 47.93 | 16775.5 | 2986.039 | 13789.461 | 287.7
34 | Доставка и монтаж на порцеланово биде комплект с мека връзка | бр. | 3 |  | 292.12 | 876.36 | 0 | 876.36 | 3
35 | Доставка и монтаж на тоалетен моноблок комплект с мека връзка | бр. | 15 | 2 | 290 | 4350 | 580 | 3770 | 13
36 | Доставка и монтаж на душ кабина 0.91х 0.91 м. комплект с поддушово порцеланово корито | бр. | 15 |  | 1126.12 | 16891.8 | 0 | 16891.8 | 15
37 | Доставка и монтаж на шкаф мивка комплект с горен шкаф с двойно огледало с вградено осветление | бр. | 15 |  | 1126.19 | 16892.85 | 0 | 16892.85 | 15
38 | Доставка и монтаж на конзолен рафт 100/30/2 см. от материал съответстващ на шкаф мивката | бр. | 15 |  | 67.99 | 1019.85 | 0 | 1019.85 | 15
39 | Доставка и монтаж на стояща смесителна батерия за мивка комплект с връзки | бр. | 15 | 15 | 60.41 | 906.15 | 906.15 | 0 | 0
40 | Монтаж на смесителна батерия за душ кабина | бр. | 15 | 15 | 16.52 | 247.8 | 247.8 | 0 | 0
41 | Монтаж на държач за хавлия голям | бр. | 30 | 30 | 4.95 | 148.5 | 148.5 | 0 | 0
42 | Монтаж на държач за хавлия малък | бр. | 30 | 30 | 2.72 | 81.6 | 81.6 | 0 | 0
43 | Монтаж на закачалка за халат | бр. | 30 | 30 | 2.72 | 81.6 | 81.6 | 0 | 0
44 | Монтаж на държач за четка за тоалетна | бр. | 15 | 15 | 4.95 | 74.25 | 74.25 | 0 | 0
45 | Монтаж на държач за тоалетна хартия | бр. | 15 | 15 | 4.95 | 74.25 | 74.25 | 0 | 0
46 | Монтаж на държач за чаши за баня | бр. | 15 | 15 | 4.95 | 74.25 | 74.25 | 0 | 0
47 | Монтаж на пръчка за хавлия двойна тип закачалка | бр. | 30 | 30 | 4.95 | 148.5 | 148.5 | 0 | 0
48 | Доставка и монтаж на окачен таван от гипскартон тип D112 | м2 | 50 |  | 44.88 | 2244 | 0 | 2244 | 50
49 | Доставка монтаж на окачен ламелен алуминиев влагоустойчив таван | м2 | 80 | 4.5 | 101.39 | 8111.2 | 456.255 | 7654.945 | 75.5
50 | Очукване на съществуваща шпакловка тераси и тавани апартаменти | м2 | 1500 | 239 | 3.08 | 4620 | 736.12 | 3883.88 | 1261
51 | Шпакловка по стени и тавани тераси с циментово лепило тип С1Е според EN 12004 | м2 | 750 | 390 | 7.84 | 5880 | 3057.6 | 2822.4 | 360
52 | Грундиране и двукратно боядисване стени и тавани тераси с фасадна боя на силиконова основа | м2 | 750 | 654 | 8.77 | 6577.5 | 5735.58 | 841.92 | 96
53 | Укрепване на дървени пиластри-дървена конструкция | бр. | 22 |  | 49.99 | 1099.78 | 0 | 1099.78 | 22
54 | Лакиране на дървени повърхности двукратно с предварителна подготовка | м2 | 230 |  | 6.78 | 1559.4 | 0 | 1559.4 | 230
55 | Направа настилка от противохлъзгащ гранитогрес по под тераси с лепило тип С1Е според ЕN 12004 | м2 | 260 | 179 | 51.7 | 13442 | 9254.3 | 4187.7 | 81
56 | Блажно бядисване на метална стълба двукратно | м2 | 30 | 30 | 4.58 | 137.4 | 137.4 | 0 | 0
57 | Направа зидария от газобетон 25 см. | м3 | 1 | 1 | 213.2 | 213.2 | 213.2 | 0 | 0
58 | Мазилка с циментово лепило и стъклофибърна мрежа по газобетон | м2 | 4 | 4 | 8.15 | 32.6 | 32.6 | 0 | 0
59 | Изкърпване вътрешна релефна мазилка по рамки около врати асансьори | м2 | 15 | 13 | 19.84 | 297.6 | 257.92 | 39.68 | 2
60 | Грундиране стени и тавани с бетонконтакт | м2 | 720 | 41 | 1.45 | 1044 | 59.45 | 984.55 | 679
61 | Направа гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 800 | 122 | 6.1 | 4880 | 744.2 | 4135.8 | 678
62 | Грундиране стени и тавани с дълбокопроникващ грунд | м2 | 3000 | 2781.24 | 1.65 | 4950 | 4589.046 | 360.954 | 218.76
63 | Трикратно боядисване с латекс по стени и тавани | м2 | 1100 | 1100 | 6.23 | 6853 | 6853 | 0 | 0
64 | Трикратно боядисване с латекс по стени и тавани включително подготовка на основата /изкърпване 15%/ | м2 | 1900 | 1848.74 | 7.15 | 13585 | 13218.491 | 366.509 | 51.26
65 | Монтаж на мокет включително мокетни первази | м2 | 850 | 829 | 10.33 | 8780.5 | 8563.57 | 216.93 | 21
66 | Доставка и монтаж на PVC подови первази | м | 110 | 110 | 6.98 | 767.8 | 767.8 | 0 | 0
67 | Доставка и монтаж на преходни лайсни | м | 120 | 120 | 16.7 | 2004 | 2004 | 0 | 0
68 | Демонтаж, доставка и монтаж на плоскости от ПДЧ с ширина до 40 см. за предрадиаторни решетки | м | 10 |  | 59.09 | 590.9 | 0 | 590.9 | 10
69 | Доставка и монтаж на стъклопакет за прозорец | м2 | 10.5 | 10.5 | 122.17 | 1282.785 | 1282.785 | 0 | 0
70 | Доставка и монтаж на PVC прозорец , петкамерен профил 100% отваряем | м2 | 0.4 | 0.4 | 183.71 | 73.484 | 73.484 | 0 | 0
71 | Доставка и монтаж на алуминиева подпрозоречена пола с ширина 19 см. | м | 2.3 |  | 35.81 | 82.363 | 0 | 82.363 | 2.3
72 | Боядисване метална входна врата и асансьор с автоемайллак включително подготовка на основата | м2 | 25 |  | 7.17 | 179.25 | 0 | 179.25 | 25
73 | Доставка и монтаж на интериорна дървена врата с каса за зид 25 см от MDF 80/200 с покритие фурнир цвят "Череша" | бр. | 14 | 13 | 650.64 | 9108.96 | 8458.32 | 650.64 | 1
74 | Доставка и монтаж на дървена каса за врата 80/200 за стена 25 см ап.701 | бр. | 1 |  | 155.76 | 155.76 | 0 | 155.76 | 1
75 | Пренос на 10 м вертикално по стълби и на 100м. хоризонтално,натоварване на транспорт и превоз до склада на възложителя на 10 км.на демонтирани материали | м3 | 25 | 25 | 112.89 | 2822.25 | 2822.25 | 0 | 0
76 | Пренос на 10 м вертикално по стълби и на 100м.хоризонтално, натоварване на транспорт и превоз до депо на 10 км.на строителни отпадъци | м3 | 50 | 25.1 | 91.99 | 4599.5 | 2308.949 | 2290.551 | 24.9
77 | Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева плъзгаща се врата с размери 400/240 -1/2 плътна и 1/2 непрозрачно стъкло | бр. | 1 |  | 992.7 | 992.7 | 0 | 992.7 | 1
78 | Доставка и монтаж на непрозрачни стъкла на вътрешни алуминиеви врати | м2 | 45 |  | 55.69 | 2506.05 | 0 | 2506.05 | 45
[6 empty] | 210911.697 | 88627.7801 | 122283.9169
Съставил.......................
/Ч.Иванов/

## КС обзавеждане ет.1 вар.2
Обект:"Преустройство на магазинната част на секции А и Б на бл.22, гр. Козлодуй в офиси за нуждите на АЕЦ" Козлодуй" ЕАД т.8.041.1 от ИП
Подобект: Етап 1
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
за доставка на подвижно обзавеждане
№ | Видове материали | м-ка | к-во | ед.цена | стойност
1 | Работно бюро 140/70/75см;ПДЧ с меламиново покритие;дебелина на плота 25 мм, кантиран с PVC кант | бр. | 5
2 | Помощно бюро 100/50/75см, изтеглящ се плот за клавиатура; ПДЧ с меламиново покритие; дебелина на плота 25 мм, кантиран с PVC кант | бр. | 3
3 | Работно бюро 168/70/75см; ПДЧ с меламиново покритие;дебелина на плота 25 мм, кантиран с PVC кант | бр. | 2
4 | Помощно бюро 45/50/75см, изтеглящ се плот за клавиатура; ПДЧ с меламиново покритие; дебелина на плота 25 мм, кантиран с PVC кант | бр. | 4
5 | Приставка бюро 1/2 кръг, R=70см, височина 75 см; ПДЧ с меламиново покритие;дебелина на плота 25 мм, кантиран с PVC кант, с метален крак | бр. | 1
6 | Контейнер на колела 50/40/60 см, 3 чекмеджета, с централно заключване; ПДЧ с меламиново покритие; кантиран с PVC кант | бр. | 7
7 | Поставка за компютър 25/45/15 см, на колела; ПДЧ с меламиново покритие;кантиран с PVC кант | бр. | 7
8 | Шкаф за копирна техника 90/40/75см, изцяло затворен (2 врати); ПДЧ с меламиново покритие;кантиран с PVC кант | бр. | 1
9 | Шкаф за офис консумативи 50/50/120см, изцяло затворен (1 врата); ПДЧ с меламиново покритие;кантиран с PVC кант | бр. | 1
10 | Архивен шкаф 90/40/200см, изцяло затворен (2 врати); ПДЧ с меламиново покритие;кантиран с PVC кант , рафтове за класьори със светло разстояние м/у редовете мин.37 см | бр. | 5
11 | Архивен стелаж, дължина 390 см, височина 200 см, дълбочина 40 см, изцяло отворен, ПДЧ с меламиново покритие;кантиран с PVC кант , рафтове за класьори със светло разстояние м/у редовете мин.37 см | бр. | 1
12 | Работен стол на колела , с метална кръстачка, еко кожена тапицерия, с подлакътници | бр. | 9
13 | Посетителски столове с тапицерия | бр. | 3
14 | Маса 90/90/75; ПДЧ с меламиново покритие; дебелина на плота 25 мм, кантиран с PVC кант | бр. | 1
15 | Закачалка за дрехи, тип "Ежко бежко",метална с височина 180 см | бр. | 2
16 | Кошче за отпадъци, метално, с капак и педал,10л | бр. | 7
Забележка:
1.Цвят на обзавеждането - светло дърво /бук, дъб/