ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(срокове по раздел III от проекта на договора)

от Участник в процедура на договаряне с предварителна покана за участие  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на нов Дизел-генератор за ХОГ. Промяна в схемата на аварийното електрозахранване на ХОГ.”

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН			, притежаващ лична карта № 			, издадена на

от МВР, гр. 			, адрес:								,

представляващ					в качеството си на 				            със седалище								 и адрес

на управление: 							, тел./факс:			, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК			         (ф.д. №	/	г. при 				съд), ИН по ЗДДС №

# ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.	Срокът за изпълнение на дейностите е …………….. календарни дни, съгласно Приложение № 4 – Календарен график, както следва:

  - Срок за подготвителни дейности - 40 календарни дни, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”, съгласно т.5.1.2. и т. 4.1.2. от проекта на договора.

  - Срок за представяне на работен проект –  ……………… календарни дни (максимум 180 календарни дни), считано от датата на предоставяне на входни данни,  съгласно т. 4.1.2 от проекта на договора.

  - Срок за доставка на оборудване и резервни части – ……………… календарни дни (максимум 180 календарни дни), считано от датата на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя за съгласуван Работен проект от АЯР.

  - Срок за СМР, ПНР и въвеждане на системата в експлоатация – ……………… календарни дни (максимум 45 календарни дни), считано от даване фронт за работа.

  - Срок за обучение на персонал (до 10 човека) на Възложителя – …………..…….. календарни дни, след предварително съгласуване с Възложителя.

  - Срокът за представяне на екзекутивна документация (чист екзекутив), съгласно т. 5.1.19. от  договора е 30 календарни дни.

г. 						Декларатор: 		______

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.