## 8.100.1_Архитектурна
Обект : Преустройство на част от сграда "Временно котелно" за архивохранилище за Централен архив", т. 8.100.1 от ИП
Част: Архитектурна
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Вид работа | Едм | Коли чество | Ед.цена | Стойност
Демонтажни работи
1 | Демонтаж на метална дограма | м2 | 50
2 | Демонтаж на метални ограждащи пана | м2 | 18
3 | Демонтаж на метална вътрешна витрина | м2 | 10
4 | Демонтаж на окачен таван от ПДЧ плоскости | м2 | 210
5 | Демонтаж на врати 95/200 | бр | 2
6 | Демонтаж на метални врати 90/200 | м2 | 3.6
7 | Демонтаж на прозорци 185/110 | бр | 2
8 | Разрушаване на тухлена зидария 1 тухла на вароциментов разтвор | м3 | 9
9 | Премахване на подова настилка на епоксидна основа | м2 | 210
10 | Разбиване на подова замазка с дебелина 5см. | м2 | 210
11 | Демонтаж на метални капаци и винкели | т | 1.5
12 | Премахване на съществуваща вароциментова мазилка по стени | м2 | 298
13 | Демонтажна ламаринена обшивка по бордове | м2 | 40
14 | Демонтаж шорц от поцинкована ламарина | м | 62
15 | Демонтаж на покривна хидроизолация от 6 слоя битумна мембрана | м2 | 320
16 | Премахване на стара покривна изравнителна замазка със средна дебелина 6см | м2 | 320
17 | Механизирано натоварване строителни отпадъци на самосвал и превоз на 12,5 км | м3 | 80
18 | Ръчно натоварване метални отпадъци на самосвал | т | 10.5
19 | Превоз на метални отпадъци на 12.5 км до склад на Възложителя и ръчно разтоварване | т | 10.5
Нови СМР
20 | Монтаж фасадно инвентарно скеле с предпазна мрежа и височина до 20 м. | м2 | 160
21 | Монтаж и демонтаж на тръбно работно скеле | м3 | 864
22 | Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 250мм на обикновена фуга | м3 | 37
23 | Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 200мм на тънка фуга | м2 | 26
24 | Циментова шпакловка с мрежа по газобетонни стени | м2 | 560
25 | Гипсова шпакловка по стени от газобетон | м2 | 560
26 | Доставка и монтаж на окачен таван от два пласта гипсокартон δ=12,5мм на окачена метална конструкция като D 112 от каталога на Кнауф | м2 | 216
27 | Доставка и полагане на минерална вата тип S с дебелина 12 см и λ≤ 0,037W/mK | м2 | 216
28 | Гипсова шпакловка по гипсокартонни тавани | м2 | 216
29 | Изравнителна циментова замазка с дебелина 4см | м2 | 192
30 | Саморазливна замазка на циментова основа с дебелна до 10мм | м2 | 192
31 | Саморазливно подово полиуретаново покритие | м2 | 216
32 | Грундиране по фасади с контактен грунд | м2 | 150
33 | Топлоизолационна система от екструдиран пенополистирол 10см с λ≤ 0,035W/mK , алкална армираща мрежа, дюбели, лепилна и шпакловъчна смес на циментова основа | м2 | 150
34 | Силиконова бяла фасадна мазилка, вкл. грунд | м2 | 150
35 | Облицовка по цокли с полиран сив гранит с дебелина 2 см | м2 | 4
36 | Оформяне на дилатационни фуги по фасади с дилатационна лента и завършващ дилатационен профил | м | 195
37 | Циментова замазка по покриви за наклон със средна дебелина 4см. | м2 | 270
38 | Доставка и полагане барбакани 200/100/150мм | бр | 4
39 | Направа холкери от циментов разтвор 1:3 с височина 10 см | м | 110
40 | Битумен грунд преди хидроизолация | м2 | 274
41 | Хидроизолация от един пласт перфор, един пласт АРР мембрана без посипка 4кг/м2 и един пласт АРР мембрана с посипка 4кг/м2 на газопламъчно залепване | м2 | 370
42 | Шорц от поцинкована ламарина с полиестерно покритие | м | 66
43 | Обшивка по бордове от поцинкована ламарина с полиестерно покритие | м2 | 50
44 | Доставка и монтаж на PVC дограма-петкамерна със стъклопакет, 50% отваряема с хоризонтална и вертикална ос на въртене и U≤1,4 W/m2K | м2 | 6
45 | Доставка и монтаж на PVC дограма витрина-петкамерна със стъклопакет,1/8 отваряема с хоризонтална и вертикална ос на въртене , и U≤1,4 W/m2K | м2 | 15.2
46 | Доставка и монтаж на PVC дограма врата- витрина-петкамерна със стъклопакет, 1/4 отваряема с хоризонтална и вертикална ос на въртене , и U≤1,4 W/m2K | м2 | 15.2
47 | Доставка и монтаж на алуминиеви слънцезащитни жалузи с прахово покритие цвят RAL 9006 мат като система Е66 от каталога на "Етем" | м2 | 20
48 | Доставка и монтаж на слънцезащитни алуминиеви щори цвят RAL 9006 | м2 | 23
49 | Доставка и монтаж на димоуплътнена, самозатваряща се врата 90/200 лява, степен на огнеустойчивост EI 60 | бр | 2
50 | Изработка и монтаж на метална плътна врата 100/210см с пълнеж от каменна вата с плътност ≥ 70кг/м3 | бр | 1
51 | Доставка и полагане полиетиленово фолио | м2 | 524
52 | Латекс трикратно по стени и тавани | м2 | 776
53 | Доставка и монтаж на гумено уплътнение 16/16 при капаци от рифелова ламарина | м | 48
54 | Доставка и монтаж на бюро 100/230 см | бр | 2
55 | Доставка и монтаж на посетителски столове с текстилна тапицерия | бр | 2
56 | Доставка и монтаж на закачалка | бр | 1
57 | Архивна система като Compactus R Archive-доставка и монтаж | к-т | 1
Комплекта съдържа:
| Единичен неподвижен стелаж с осем нива на складиране на класьори. Стелажа има заден гръб. Поставен директно на земята и фиксиран към нея и стената. Състоящ се от два модула с дължина 1000 мм и десет модула всеки с дължина 1200 мм. Обща дължина 14030 мм. Дълбочина на стелажа 300 мм. Височината на седем от нивата 347 мм, а последното осмо товарно ниво 227мм. Обща височина на стелажа 2994 мм. | бр | 2
| Подвижна архивна система. Състояща се от седем сдвоени подвижни стелажа с осем нива за съхраняване на класьори. Височина на седем от нивата 347 мм, а последното осмо товарно ниво 267 мм. Обща височина на системата 3 156 мм. Стелажите имат ограничители на всяко ниво за непреминаване на класьори от един модул в друг. Всеки стелаж се състои от четири модула с дължина 1200 мм и един модул с дължина 1000 мм. Обща дължина 5840 мм. Обща широчина в затворено положение 4380 мм. | бр | 2
| Подвижна архивна система. Състояща се от седем сдвоени подвижни стелажа с осем нива за съхраняване на класьори. Височина на седем от нивата 347 мм, а последното осмо товарно ниво 267 мм . Обща височина на системата 3 156 мм. Стелажите имат ограничители на всяко ниво за непреминаване на класьори от един модул в друг. Всеки стелаж се състои от три модула с дължина 1200 мм и два модула с дължина 1000 мм. Обща дължина 5640 мм. Обща широчина в затворено положение 4380 мм. | бр | 2
| Доставка и монтаж на релси сглобяеми, за архивните системи. Тип на релсите за всяка система по два броя Guide Rail и един брой Running Rail, Standard. Широчина 60 мм, височина 21 мм. Релсите да се окомплектоват с: | м | 66
| рампови изравнители от поцинкована ламарина с дебелина 2 мм. Широчина на изравнителите между 120 и 150 мм | м | 132
| - стопери на релсите с метални винтове 6х15 мм | бр | 12
| кутия, предпазваща верижния механизъм | м | 56
Общо
Непредвидени 10 %
Стойност
1. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
2. За всички позиции, където има цитирани търговски марки да се чете ”или еквивалентно“.