## КСС_Арх и ВиК
Обект : "Привеждане на санитарно помещение на КПП24 в експлоатационен вид съгласно санитарно битовите изисквания", т. 9.254.1 от ИП
Част: "Архитектурна" и "ВиК"
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Видове работи | Ед | Количество | Ед.цена | Стойност
Демонтажни работи
1 | Разваляне на цокъл от гранитогрес | м | 5.5
2 | Демонтаж на ал. врата с размери приблизителни размери 70/200 см. от зид, включително извозване в склад на Възложителя на разстояние до 5 км. | бр | 1
3 | Демонтаж на дървен прозорец с каса с размери 45/45 см. | бр | 1
4 | Разваляне подова настилка от гранитогрес, включително замазката | м2 | 2.7
5 | Демонтажа на чугунено тоалетно клекало без запазване | бр. | 1
6 | Очукване частично на подкожушена мазилка по стени | м2 | 7
7 | Изкопаване на улей 10/10 см. в тухлена зидария ръчно | м | 4
8 | Изкопаване на улей 5/5 см. в тухлена зидария ръчно | м | 4
9 | Разбиване армиран бетон с електрически къртач | м3 | 0.5
10 | Събиране на строителни отпадъци в чували и пренос до 30 м. хоризонтално разстояние | м3 | 0.75
11 | Натоварване, извозване и предаване (на лице, притежаващо регистрационни документи по чл.35 от Закон за управление на отпадъците) на генерираните на обекта строителни отпадъци с кодове 17 09 04; 17 01 07 (бетон, смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия) | т | 1.5
12 | Ръчно натоварване, извозване и предаване (на лице, притежаващо регистрационни документи по чл.35 от Закон за управление на отпадъците) на генерираните на обекта строителни отпадъци с кодове 17 05 04; 17 05 06 (почва и камъни, изкопани земни маси) | т | 15
Нови строително-монтажни работи
13 | Грундиране на стени и тавани с бетонконтакт | м2 | 16
14 | Изкърпване на вътрешна вароциментова мазилка по тухлени стени | м2 | 7
15 | Шпакловка с циментова смес и пластмасова армираща мрежа при ремонти | м2 | 7
16 | Двукратно боядисване с бял латекс за влажни помещения по стени и тавани, включително грундиране на основата | м2 | 7
17 | Направа на изравнителна циментова замазка с дебелина до 4 см. за основа на под от гранитогрес | м2 | 2.7
18 | Направа на настилка от противохлъзгащ гранитогрес с размери 30/30см., с цвят по избор на възложителя на флексово лепило | м2 | 2.7
19 | Пробиване на единични отвори с диамантина до 40мм в бетон, с дебелина до 12 см. при ремонти | бр | 2
20 | Доставка, полагане и свързване на PE-HD тръба PN16, Ф32мм. в изкоп | м | 6
21 | Направа на преход от PE-HD тръба Ф32мм към тръба PPR Ф20 мм. | бр | 1
22 | Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация от полиетилен за водопровод ф32 мм /с дебелина 15 мм/ | м | 6
23 | Направа на вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20 за топла вода | м | 4
24 | Направа на вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20 за студена вода | м | 4
25 | Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация от полиетилен за водопровод ф20 /с дебелина 9 мм/ | м | 8
26 | Доставка и монтаж на спирателен кран за полипропиленова тръба ф 20 | бр | 2
27 | Замонолитване на улеи 5/5 и 10/10 см. с циментопясъчен разтвор | м | 8
28 | Направа на вароциментова хастарна мазилка по тухлени стени | м2 | 9
29 | Направа на стенна облицовка с керамични плочи с лепило-фуга 2мм с цвят по избор на Възложителя | м2 | 9
30 | Доставка и монтаж на мивка полупорцеланова 50 см. с централен отвор за смесител, комплект със сифон | бр | 1
31 | Доставка и монтаж на полупиедестал за тоалетна мивка | бр | 1
32 | Доставка и монтаж на смесител стоящ за умивалник с керамичен затварящ механизъм и разстояние от тялото до чучура ≥ 140 мм., комплект с меки връзки и два спирателни кранове малки с керамична глава | бр | 1
33 | Доставка и монтаж на тоалетно седало тип моноблок комплект с меки връзки, спирателен кран малък и маншон, дъска за сядане, капак и гумена подложка между настилка и моноблок | бр | 1
34 | Доставка и монтаж на метални държачи за тоалетна хартия, кошче и четка с поставка | к-т | 1
35 | Доставка и монтаж на стопери за врати | бр | 1
36 | Доставка и монтаж на метална сапунерка с мрежа | бр | 1
37 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация в сгради ф50/1,8 мм., вкл. фасонните части | м | 2
38 | Доставка и монтажа на PVC тръби муфени ф110/2,2 мм., вкл. фасонните части | м | 4
39 | Алуминиеви ръбохранители по фаянсова облицовка при външни ъгли | м | 7
40 | Мазана хидроизолация на циментова основа по под и стена | м2 | 5
41 | Хидроизолационна лента в ъгъл между стена и под | м | 4.5
42 | Доставка и монтаж на сифон подов рогов, ф50 с въздушен затвор - хром | бр | 1
43 | Доставка и монтаж на врата от алуминий с ориентировъчни размери 70/200 см. с пълнеж от термопанел, комплект с брава със секретен патрон и дръжки, с коефициент на топлопреминаване Uw≤1,4 W/m2.K | бр | 1
44 | Доставка и монтаж на PVC прозорец с ориентировъчни размери 45/45 см. с едно отваряемо крило, троен стъклопакет, двуосово отваряне, с коефициент на топлопреминаване Uw ≤ 0,9 W/m2K | бр | 1
45 | Доставка и монтаж на трикамерен септичен резервоар с общ капацитет на ямата 2500л., включително: (биоактиватор, гофрирана дренажна тръба с приблизителна дължина 12,5 м., геотекстил за дренажна система - 12,5 м., 2 бр. ревизионни тръби ф160мм - всяка с дължина + 2 бр. с капачки, удължение от PVC тръба 3,0 м. Ф110/2,2 мм) | бр | 1
46 | Направа на ръчен неукрепен изкоп с ширина 0,6-1,2 м. и дълбочина до 2 м. в земни почви | м3 | 17
47 | Направа на ръчен изкоп 2 - 10 м2 и дълбочина до 2 м. в земни почви | м3 | 6
48 | Засипване с пясък на тесни изкопи, включително трамбоване | м3 | 4.5
49 | Доставка и полагане на дренажен чакъл, фракция 16-32 мм. в тесни изкопи | м3 | 4.5
50 | Засипване с пръст на тесни изкопи, включително трамбоване | м3 | 15
51 | Доставка и полагане на армиран бетон С20/25 за основи | м3 | 0.5
52 | Подготовка и полагане на обикновена армировка ф 6-8 мм при ремонти | кг | 20
53 | Изработка на опорна конструкция от профилна стомана със средно тегло на детайла до 5 кг. и монтаж чрез 4 бр. сегментни анкера HST3 M8x75мм. | кг | 20
54 | Доставка и монтаж в съществуваща шахта на хидрофорна уредба с номинален дебит ≥ 40 л/м, номинална мощност ≥ 900W, напор ≥ 40 м., резервоар от неръждаема стомана с обем ≥ 50 л., максимално налягане до 6 bar. | бр | 1
55 | Хидравлическо изпитване на водопровод | м | 8
56 | Дезинфекция на водопровод | м | 8
57 | Хидравлическо изпитване на канализация за водоплътност | м | 4
58 | Направа на насип с хумус с дебелина до 8 см., включително възстановяване зелени площи с тревна смеска | м3 | 2
59 | Поливане на тревни площи | дка | 0.2
Забележки:
1. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
2. Всички размери да се вземат по мярка от място
3. За всички позиции, в които са цитирани марки, да се чете "или еквивалентно/ен".
4. За всички позиции, в които е необходимо да се посочи цвят, вид, размер и други характеристики на изделията, преди изпълнение на доставката им - да се съгласува предварително с Възложителя.
Общо:
Непредвидени 10%:
Стойност:
За количества:
Експерт ИК-АСЧ:
/Иван Иванов/
Съгласувал:
Р-л сектор ИК-АСЧ:
/Димитринка Димитрова/