ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида на Възложителя: 00353 Изходящ Номер: ЗОП - И – 1103 от дата 08.06.2015г. Коментар на Възложителя: 2013-9018751

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т.1 - 4 от ЗОП (класически)

по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП (секторен)

| Официално наименование: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД |  |  |
| --- | --- | --- |
| Град: Козлодуй | Пощенски код: 3321 | Държава: РБългария |
| За контакти: Отдел „Маркетинг и Доставки” Управление “Търговско” | Телефон: 0973 7 66 47 |  |
| Лице за контакти: Илиян Илиев – Специалист маркетинг |  |  |
| Електронна поща: iniliev@npp.bg | Факс: 0973 76004 |  |
| Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя (URL): www.kznpp.org |  |  |

РАЗДЕЛ II: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ІІ.2) Обект на поръчката Строителство Доставки Услуги

II.4) Уникален № на поръчката в Портала на обществените поръчки 2013-9018751

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 132000078 от 25.09.2013г.

III.2) Настоящият договор е сключен след публикувана публична покана

III.3) Изпълнител по договор:

Официално наименование и ЕИК (код по Булстат) “Аден Груп” ООД ЕИК 201639907

Адрес: ул. “Д-р Петър Дертлиев” № 42/19

Град София; Пощенски код 1324; Държава РБългария. Телефон 02 / 443 9929. Интернет адрес (URL):; Факс 0973 / 7 6029.

III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да Не

Официално наименование на подизпълнителя; Дейност, изпълнявана от подизпълнителя:; Дял на участие на подизпълнителя (% от договора):. “ПСС България” ООД; Проектиране; 17.56%.

III.5) Предмет на договора: “Осигуряване на резервно захранване на изправители EQ60, EQ61 в ОСК”

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване / прекратяване: 03.06.2015г.

IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо)

IV.3) Договорът е изменян / допълван подизпълнители Да Не Променено условие от договора; Преди промяната; След промяната; Правно основание за промяната.

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да Не Договорът е изпълнен със забава от 260 /двеста и шестдесет/ календарни дни от крайния срок на изпълнение на договора. Причини за забавата (когато е приложимо): Закъснение в срока за обучение на персонала.

IV.6) Информация за изплатената сума по договора Стойност: 59 800.00 Валута: BGN При разменен курс към BGN: ____________________________

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора са платени неустойки Да Не от Изпълнителя Размер: 100.00 Валута: BGN от Възложителя Размер: ___________Валута: ______________ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): Закъснение в срока за обучение на персонала. (Кратко описание на причините за неустойките)

V. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)