## СЧ
Образец по т.1.2 от офертата
Линеен График уедрен за извършване на СМР на 5 блок. "Монтиране на спирателна арматура на сливните тръбопроводи на система техническа вода група "А "на 5-ти ЕБ", т. 2.700.1 от ИП
№ | Дейности | мярка | количество | календарни дни | начало дата | край дата | времетраене в седмици
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | ....
АЕЦ Козлодуй -монтиране арматури на 5QF
Канал 5QF30 - Шахта на 5QF30S20
1 | Изграждане временна ограда от пана
2 | Направа отвори Ø100 във фундамент на ресивер
3 | Сондиране и монтаж микропилоти IBO R51N L=8m
4 | Направа и монтаж анкери
5 | Направа на кофраж - за ростверкова греда
6 | Изработка и монтаж армировка - за ростверкова греда
7 | Приготвяне и пологане бетон - за ростверкова греда
8 | Набиране якост на бетона (зреене)
9 | Демонтаж куфраж - за ростверкова греда
10 | Направа на изкоп
11 | Извозване земни маси
12 | Приготвяне и полагане бетон - подложен
13 | Набиране якост на бетона (зреене)
14 | Изработвка и монтаж армировка и почвени гвоздеи - за торкрет
15 | Направа на торкрет и зреене
16 | Демонтаж изолация
Монтиране арматура - машинна част:
17 | Дрениране на тръбопроводния канал
18 | Монтаж тръбно скеле - DN600
19 | Изграждане на временни опорни конструкции - DN600
20 | Изрязване отвор 30х30 за додрениране
21 | Монтаж тръбно скеле - DN250
22 | Изграждане временни опорни конструкции - DN250
23 | Изрязване отвор 15х15 за додрениране
24 | Рязане стоманена тръба и изваждане DN600
25 | Подготовка краища за заваряване DN600
26 | Спускане и установяване на арматура DN600
27 | Заваряване на араматура към тръба DN600
28 | Пролъчване / УЗД на заварки DN600
29 | Отстраняване дефекти и ново пролъчване / УЗД DN600
30 | Рязане стоманена тръба и изваждане DN250
31 | Подготовка краища за заваряване DN250
32 | Спускане и установяване на арматура DN250
33 | Заваряване на араматура към тръба DN250
34 | Пролъчване / УЗД на заварки DN250
35 | Отстраняване дефекти и ново пролъчване / УЗД DN250
36 | Запълване на тръбопроводния канал
37 | Монтаж на изолация
38 | Демонтаж временни опорни конструкции
39 | Демонтаж тръбно скеле
40 | Направа на кофраж околен - за дънна плоча
41 | Изработка и монтаж армировка - за дънна плоча
42 | Приготвяне и полагане бетон - за дънна плоча
43 | Набиране якост на бетона (зреене)
44 | Демонтаж кофраж - за дънна плоча
45 | Направа на кофраж околен - за стени
46 | Изработка и монтаж армировка - за стени
47 | Приготвяне и полагане летон - за стени
48 | Набиране якост на бетона (зреене)
49 | Демонтаж кофраж - за стени
50 | Направа на кофраж околен - за таванна плоча
51 | Изработка и монтаж армировка - за таванна плоча
52 | Приготвяне и полагане бетон - за таванна плоча
53 | Набиране якост на бетона (зреене)
54 | Демонтаж кофраж - за таванна плоча
55 | Направа и монтаж конструкция - стълби, площадки, врати
56 | Направа и монтаж конструкция - решетъчни скари
57 | Разбиване торкрет и извозване
58 | Полагане топлоизолация "Фибран" 5см. за фуги
59 | Направа на външна топлоизолация
60 | Засипване със земни маси
61 | Уплътняване на земни маси
62 | Монтаж таванни панели
63 | Направа покривна хидроизолация
64 | Възстановяване вертикална планировка
65 | Демонтаж времеенна ограда от пана
Канал 5QF30 - Шахта на 5QF31S06
66 | Изграждане временна ограда от пана
67 | Направа на изкоп
68 | Извозване земни маси
69 | Приготвяне и полагане бетон - подложен
70 | Набиране якост на бетона (зреене)
71 | Направа на кофраж околен - за опори
72 | Изработка и монтаж армировка - за опори
73 | Изработка и монтаж армировка и почвени гвоздеи - за торкрет
74 | Приготвяне и полагане бетон - за опори
75 | Набиране якост на бетона (зреене)
76 | Демонтаж кофраж
77 | Направа на торкрет и зреене
78 | Демонтаж изолация
79 | Монтиране арматура - машинна част
80 | Монтаж изолация
81 | Демонтаж временни опорни конструкции
82 | Демонтаж тръбно скеле
83 | Направа на кофраж околен - за дънна плоча
84 | Изработка и монтаж армировка - за дънна плоча
85 | Приготвяне и полагане на бетон - за дънна плоча
86 | Набиране якост на бетона (зреене)
87 | Демонтаж кофраж за дънна плоча
88 | Направа на кофраж околен - за стени
89 | Изработка и монтаж армировка - за стени
90 | Приготвяне и полагане на бетон - за стени
91 | Набиране якост на бетона (зреене)
92 | Демонтаж кофраж - за стени
93 | Направа кофраж околен - за таванна плоча
94 | Изработка и монтаж армировка - за таванна плоча
95 | Приготвяне и полагане на бетон - за таванна плоча
96 | Набиране якост на бетона (зреене)
97 | Демонтаж кофраж за таванна плоча
98 | Направа и монтаж конструкция - стълби, площадки, врати
99 | Направа и монтаж конструкция - решетъчни скари
100 | Разбиване торкрет и извозване
101 | Направа на външна хидроизолация
102 | Засипване със земни маси
103 | Уплътняване на земни маси
104 | Монтаж таванни панели
105 | Направа покривна хидроизолация
106 | Възстановяване тревни покрития
107 | Демонтаж временна ограда от пана
Канал 5QF10 - Шахта на 5QF10S20
108 | Изграждане временна ограда от пана
109 | Направа на изкоп
110 | Извозване земни маси
111 | Приготвяне и полагане бетон - подложен
112 | Набиране якост на бетона (зреене)
113 | Направа на кофраж околен за опори
114 | Изработка и монтаж армировка - за опори
115 | Изработка и монтаж армировка и почвени гвоздеи - за торкрет
116 | Приготвяне и полагане бетон - за опори
117 | Набиране якост на бетона (зреене)
118 | Демонтаж кофраж
119 | Направа на торкрет и зреене
120 | Демонтаж изолация
Монтиране арматура - машинна част:
121 | Дрениране на тръбопроводния канал
122 | Монтаж тръбно скеле
123 | Изграждане на временни опорни конструкции
124 | Изрязване отвор 30х30 за додрениране
125 | Рязане стоманена тръба и изваждане DN800
126 | Подготовка краища за заваряване
127 | Спускане и установяване на арматура
128 | Заваряване на араматура към тръба DN800
129 | Пролъчване / УЗД на заварки
130 | Отстраняване дефекти и ново пролъчване / УЗД
131 | Запълване на тръбопроводния канал
132 | Монтаж на изолация
133 | Демонтаж временни опорни конструкции
134 | Демонтаж тръбно скеле
135 | Направа на кофраж околен - за дънна плоча
136 | Изработка и монтаж армировка - за дънна плоча
137 | Приготвяне и полагане на бетон - за дънна плоча
138 | Набиране якост на бетона (зреене)
139 | Демонтаж кофраж - за дънна плоча
140 | Направа на кофраж околен - за стени
141 | Изработка и монтаж армировка - за стени
142 | Приготвяне и полагане на бетон - за стени
143 | Набиране якост на бетона (зреене)
144 | Демонтаж кофраж - за стени
145 | Направа на кофраж околен - за таванна плоча
146 | Изработка и монтаж армировка - за таванна плоча
147 | Приготвяне и полагане бетон - за таванна плоча
148 | Набиране якост на бетона (зреене)
149 | Демонтаж кофраж за таванна плоча
150 | Направа и монтаж конструкция - стълби, площадки, врати
151 | Направа и монтаж конструкция - решетъчни скари
152 | Разбиване торкрет и извозване
153 | Направа на външна хидроизолация
154 | Засипване със земни маси
155 | Уплътняване на земни маси
156 | Монтаж таванни панели
157 | Направа покривна хидроизолация
158 | Възстановяване тревни покрития
159 | Демонтаж временна ограда от пана
Канал 5QF20 - Шахта на 5QF20S20
160 | Изграждане временна ограда от пана
161 | Направа на изкоп
162 | Извозване земни маси
163 | Приготвяне и полагане на бетон - подложен
164 | Набиране якост на бетона (зреене)
165 | Направа на кофраж околен - за опори
166 | Изработка и монтаж армировка - за опори
167 | Изработка и монтаж армировка и почвени гвоздеи - за торкрет
168 | Приготвяне и полагане бетон - за опори
169 | Набиране якост на бетона (зреене)
170 | Демонтаж кофраж
171 | Направа на торкрет и зреене
172 | Демонтаж изолация
Монтиране арматура - машинна част:
173 | Дрениране на тръбопроводния канал
174 | Монтаж тръбно скеле
175 | Изграждане на временни опорни конструкции
176 | Изрязване отвор 30х30 за додрениране
177 | Рязане стоманена тръба и изваждане DN800
178 | Подготовка краища за заваряване
179 | Спускане и установяване на арматура
180 | Заваряване на араматура към тръба DN800
181 | Пролъчване / УЗД на заварки
182 | Отстраняване дефекти и ново пролъчване / УЗД
183 | Запълване на тръбопроводния канал
184 | Монтаж изолация
185 | Демонтаж временни опорни конструкции
186 | Демонтаж тръбно скеле
187 | Направа на кофраж околен - за дънна плоча
188 | Изработка и монтаж армировка - за дънна плоча
189 | Приготвяне и полагане на бетон - за дънна плоча
190 | Набиране якост на бетона (зреене)
191 | Демонтаж кофраж - за дънна плоча
192 | Направа на кофраж околен - за стени
193 | Изработка и монтаж армировка - за стени
194 | Приготвяне и полагане бетон - за стени
195 | Набиране якост на бетона (зреене)
196 | Демонтаж кофраж - за стени
197 | Направа на кофраж околен - за таванна плоча
198 | Изработка и монтаж армировка - за таванна плоча
199 | Приготвяне и полагане на бетон - за таванна плоча
200 | Набиране якост на бетона (зреене)
201 | Демонтаж кофраж - за таванна плоча
202 | Направа и монтаж конструкция - стълби, площадки, врати
203 | Направа и монтаж конструкция - решетъчни скари
204 | Разбиване торкрет и извозване
205 | Направа на външна хидроизолация
206 | Засипване със земни маси
207 | Уплътняване на земни маси
208 | Монтаж таванни панели
209 | Направа покривна хидроизолация
210 | Възстановяване тревни покрития
211 | Демонтаж временна ограда от пана
Забележки:
1.Подробен линеен календарен график, изготвен в съответствие с количествените сметки на проекта, даващ възможност за оценката на разход на труд и срок за изпълнение на темата, технологична последователност и обвързаност при изпълнение на отделните части на проекта. Графикът да бъде придружен с диаграма на работната сила. 2.Срокът за монтажните работи на всяка система е до 60 часа, считано от датата на даване на фронт за работа по време на ПГР на съответната система за безопасност на 5 блок